

***Совет Качинского муниципального округа города Севастополя***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***IIсозыв*** | ***II сессия*** | ***2016 - 2021 гг.*** |

***РЕШЕНИЕ***

***№ 2 / 7***

|  |  |
| --- | --- |
| « 25 »октября 2016 года | пгт Кача |

***Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя***

***Качинский муниципальный округ за 9 месяцев 2016г.***

В соответствии Решением Совета Качинского муниципального округа города Севастополя от 11.09.2015г. №10/69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Качинский муниципальный округ», Совет Качинского муниципального округа

РЕШИЛ:

1. Утвердить Отчёт об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ»» на 2016 – 2018 года за 9 месяцев 2016г. (Приложение 1).
2. Утвердить Отчёт об исполнении муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ» на 2016-2018 г. за 9 месяцев 2016г. (Приложение 2).
3. Утвердить Отчёт об исполнении муниципальной программы «Информационное общество» на 2016-2018 г. за 9 месяцев 2016г. (Приложение 3).
4. Мероприятия и расходование средств по муниципальной программе «Развитиефизической культуры и спорта внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ» на 2016-2018 г. осуществить в IV квартале 2016 г.
5. Обнародовать настоящее решение путем размещения его полного текста на информационных стендах для официальной информации Качинского муниципального округа, на официальном сайте Правительства города Севастополя и на официальном сайте внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ Герасим Н.М.

***Глава ВМО Качинский МО, исполняющий***

***полномочия председателя Совета,***

***Глава местной администрации Н.М. Герасим***

Приложение 1

к Решению Совета Качинского муниципального

округа от « 25 » октября 2016 г. № 2/7

«Об утверждении Отчётов об исполнении

муниципальных программ внутригородского

муниципального образования города Севастополя

Качинский муниципальный округ

за 9 месяцев 2016г.»

**Отчёт**

**Об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры внутригородского муниципального образования города Севастополя**

**Качинский муниципальный округ» на 2016-2018 г.**

**за 9 месяцев 2016г.**

**Использование бюджетных ассигнований бюджета Качинского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ**

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Январь-сентябрь | | Текущий год | Плановый период | |
| план | факт | план | 2017 | 2018 |
| «Развитие культуры внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ» на 2016-2018 г. | Всего | 226,0 | 203,0 | 300,0 | 360,0 | 430,0 |
| Местный бюджет | 226,0 | 203,0 | 300,0 | 360,0 | 430,0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма1  «Праздники» | Всего | 146,0 | 124,5 | 220,0 | 264,0 | 317,0 |
| Местный бюджет | 146,0 | 124,5 | 220,0 | 264,0 | 317,0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма2  «Военно-патриотическое воспитание» | Всего | 80,0 | 78,5 | 80,0 | 96,0 | 113,0 |
| Местный бюджет | 80,0 | 78,5 | 80,0 | 96,0 | 113,0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Аналитическая записка

В соответствии с календарным планом, утверждённым распоряжением №22-МА от 01.02.2016г. «Об утверждении календарного плана культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, проводимых в Качинском муниципальном округе, на 2016 год» в отчетном периоде 2016 г. было запланировано проведение следующих культурно-массовых мероприятий: «Крещение», «День Защитника Отечества», «Международный женский день», «Масленица», «Праздник весны и труда», «День Победы», «День защиты детей», «День России», «День флота», «День авиации».

В отчетном периоде проведены следующие мероприятия: «День Защитника Отечества», «Международный женский день», «День Победы», «День защиты детей», «День флота», «День авиации». Общий объем расходов на проведенные мероприятия составил 203,0 тыс. руб. – 89,8% от планового задания на период и 67,7% годового плана.

***Глава ВМО Качинский МО, исполняющий***

***полномочия председателя Совета,***

***Глава местной администрации Н.М. Герасим***

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФЭО Т.С. Гладкова

Главный специалист общего отдела

местной администрации Качинского МО С.Г.Купчинская

Приложение 2

к Решению Совета Качинского муниципального

округа от « 25 » октября 2016 г. № 2/7

«Об утверждении Отчётов об исполнении

муниципальных программ внутригородского

муниципального образования города Севастополя

Качинский муниципальный округ

за 9 месяцев 2016г.»

**Отчёт**

**Об исполнении муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ» на 2016-2018 г.**

**за 9 месяцев 2016г.**

**Использование бюджетных ассигнований бюджета Качинского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ**

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Январь-июнь | | Текущий год | Плановый период | |
| план | факт | план | 2017 | 2018 |
| «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ» на 2016-2018 г. | Всего | 200,0 | 99,3 | 250,0 | 228,1 | 109,3 |
| Местный бюджет | 200,0 | 99,3 | 250,0 | 228,1 | 109,3 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Аналитическая записка

В течение отчетного периода за счет средств муниципальной программы были приобретены информационные стенды для размещения информации, памяток и методических материалов антитеррористического и антиэкстремистского характера, бюллетеней, содержащих рекомендации к поведению в ситуациях, относящихся к направленности данной программы и бензин для объезда территории муниципального округа в целях профилактики терроризма.

За 9 месяцев текущего года запланированные средства в объеме 200,0 тыс.руб. освоены на 49,65%, годовое задание выполнено на 39,7%.

На четвертый квартал 2016 года в школах и дошкольных учреждениях запланированы мероприятия, направленные на обучение детей и подростков правильному поведению в случаях террористических угроз, разъясняющие многополярность существующего общества и необходимость толерантного отношения в обществе.

***Глава ВМО Качинский МО, исполняющий***

***полномочия председателя Совета,***

***Глава местной администрации Н.М. Герасим***

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФЭО Т.С. Гладкова

Приложение 3

к Решению Совета Качинского муниципального

округа от «25» октября 2016 г. № 2/7

«Об утверждении Отчётов об исполнении

муниципальных программ внутригородского

муниципального образования города Севастополя

Качинский муниципальный округ

за 9 месяцев 2016г.»

**Отчёт**

**Об исполнении муниципальной программы**

**«Информационное общество» на 2016-2018 г.**

**за 9 месяцев 2016г.**

**Использование бюджетных ассигнований бюджета Качинского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ**

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Январь-июнь | | Текущий год | Плановый период | |
| план | факт | план | 2017 | 2018 |
| «Информационное общество» на 2016-2018 г. | Всего | 190,7 | 171,9 | 280,0 | 200,0 | 200,0 |
| Местный бюджет | 190,7 | 171,9 | 280,0 | 200,0 | 200,0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Аналитическая записка

В течение отчетного периода за счет средств муниципальной программы были оплачены расходы на печать информационного бюллетеня Качинского муниципального округа тиражом 3000 экз., оплату хостинга и продления доменного имени, были приобретены информационные стенды для размещения информации.

По состоянию на конец отчетного периода в работе находились договора на приобретение основных средств и материальных запасов, направленных на реализацию целей муниципальной программы.

За 9 месяцев текущего года запланированные средства в объеме 190,7 тыс. руб. освоены на 90,1%, годовое задание выполнено на 61,4%.

Во четвертом квартале 2016 года планируется выпуск информационного бюллетеня с периодичностью 1-2 раза в месяц, приобретение информационных стендов, оплата услуг для поддержки функционирования официального сайта, печать материалов, информирующих о работе органов местного самоуправления.

***Глава ВМО Качинский МО, исполняющий***

***полномочия председателя Совета,***

***Глава местной администрации Н.М. Герасим***

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФЭО Т.С. Гладкова

Главный специалист Общего отдела Т.С. Набиев