

***Совет Качинского муниципального округа города Севастополя***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  ***IIсозыв*** | ***ХII сессия*** | ***2016 - 2021 гг.*** |

***РЕШЕНИЕ***

***№ 12/62***

|  |  |
| --- | --- |
| « 22 » ноября 2017 года | пгт Кача |

***Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя***

***Качинский муниципальный округ за 9 месяцев 2017г.***

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования, утвержденным решением Совета Качинского муниципального округа от 19.03.2015 № 13, Постановлением местной администрации Качинского муниципального округа города Севастополя от 23.11.2016 № 51-МА "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Качинский муниципальный округ", Постановлением местной администрации Качинского муниципального округа города Севастополя от 20.12.2016 № 70-МА «О внесении изменений в Постановление местной администрации Качинского муниципального округа от 23.11.2016 № 51-МА"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Качинский муниципальный округ», Решением Совета Качинского муниципального округа города Севастополя от 11.09.2015г. №10/69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Качинский муниципальный округ», Совет Качинского муниципального округа

РЕШИЛ:

1. Утвердить Отчёт об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ»» на 2016 – 2018 года за 9 месяцев 2017г. (Приложение 1).
2. Утвердить Отчёт об исполнении муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ» на 2016-2018 г. за 9 месяцев 2017г. (Приложение 2).
3. Утвердить Отчёт об исполнении муниципальной программы «Информационное общество» на 2016-2018 г. за 9 месяцев 2017г. (Приложение 3).
4. Утвердить Отчёт Об исполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2016-2018 года» за 9 месяцев 2017г. (Приложение 4).
5. Утвердить Отчёт Об исполнении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2017-2019года» за 9 месяцев 2017г. (Приложение 5).
6. Утвердить Отчёт Об исполнении муниципальной программы «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2017 год» (Приложение 6).
7. Мероприятия и расходование оставшихся средств по муниципальным программам осуществить в IV квартале 2017 г.
8. Обнародовать настоящее решение путем размещения его полного текста на информационных стендах для официальной информации Качинского муниципального округа, на официальном сайте Правительства города Севастополя и на официальном сайте внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ.
9. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ Герасим Н.М.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Заместитель Председателя Совета ВМО Качинский МО*** |  | ***Г.В. Рутенко*** |

 |  |  |

Приложение 1

к Решению Совета Качинского муниципального

округа от « 22 » ноября 2017 г. № 12/62

«Об утверждении Отчётов об исполнении

муниципальных программ внутригородского

муниципального образования города Севастополя

Качинский муниципальный округ

за 9 месяцев 2017г.»

**Отчёт**

**Об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры внутригородского муниципального образования города Севастополя**

**Качинский муниципальный округ» на 2016-2018 г.**

**за 9 месяцев 2017г.**

Использование бюджетных ассигнований бюджета Качинского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Текущий план на год | Фактическое выполнение | Показатель выполнения годового задания, % | План на 9 мес. | Показатель выполнения задания за отчетный период, % |
| «Развитие культуры внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ» на 2016-2018 г. | Всего | 685,0 | 499,698 | 73,9 | 507,3 | 98,5 |
| Местный бюджет | 685,0 | 499,698 |  | 507,3 |  |
| Иные источники | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма1«Праздники» | Всего | 535,9 | 351,059 | 65,5 | 357,3 | 98,3 |
| Местный бюджет | 535,9 | 351,059 | 65,5 | 357,3 | 98,3 |
| Иные источники | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма2«Военно-патриотическое воспитание» | Всего  | 150,0 | 148,639 | 99,1 | 150,0 | 99,1 |
| Местный бюджет | 150,0 | 148,639 | 99,1 | 150,0 | 99,1 |
| Иные источники | 0 |  |  |  |  |

Аналитическая записка

В соответствии с календарным планом, утверждённым постановлением № 04-МА от 13.01.2017г. «Об утверждении календарного плана культурно-массовых мероприятий, проводимых в Качинском муниципальном округе, на 2017 год». С учетом внесенных изменений Постановлением от 18.08.2017г. №85-МА «О внесении изменений в календарный план культурно-массовых мероприятий, проводимых в Качинском муниципальном округе, на 2017 год и утверждении его в новой редакции» в отчетном периоде за 9 месяцев 2017 г. было запланировано проведение 9 культурно-массовых мероприятий. А именно в отчетном периоде проведены следующие мероприятия: «Праздник весны и труда – 1 мая», «День Победы – 9 мая», «День защиты детей – 1 июня», «День военно-морского флота Российско Федерации», «День авиации России».

Общий объем расходов на проведенные мероприятия составил 499,698 тыс. руб. – 98,5% от планового задания на период и 73,9% годового плана.

В четвертом квартале 2017 года запланировано проведение четырех культурно-массовых мероприятий.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Заместитель Председателя Совета ВМО Качинский МО*** |  | ***Г.В. Рутенко*** |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФЭО Т.С. Гладкова

Главный специалист общего отдела

местной администрации Качинского МО С.Г. Купчинская

Приложение 2

к Решению Совета Качинского муниципального

округа от « 22 » ноября 2017 г. № 12/62

«Об утверждении Отчётов об исполнении

муниципальных программ внутригородского

муниципального образования города Севастополя

Качинский муниципальный округ

за 9 месяцев 2017г.»

**Отчёт**

**Об исполнении муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ» на 2016-2018 г.**

**за 9 месяцев 2017г.**

Использование бюджетных ассигнований бюджета Качинского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Текущий план на год | Фактическое выполнение | Показатель выполнения годового задания, % | План на 9 мес. | Показатель выполнения задания за отчетный период, % |
| «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ» на 2016-2018 г. | Всего | 230,0 | 91,4 | 39,7 | 105,0 | 45,7 |
| Местный бюджет | 230,0 | 91,4 | 39,7 | 105,0 | 45,7 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Аналитическая записка

В течение отчетного периода за счет средств муниципальной программы были организованы мероприятия по информированию граждан о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информационных материалов в местах массового пребывания граждан на информационных стендах Качинского муниципального округа, по разработке, приобретению и распространению наглядно-агитационной продукции (плакатов, памяток, листовок), направленной на противодействие терроризму и экстремизму, по объезду территории муниципального округа в целях профилактики терроризма.

За 9 месяцев текущего года запланированные средства в объеме 105,0 тыс.руб. освоены на 45,7%, годовое задание выполнено на 39,7%.

На четвертый квартал 2017 года запланированы мероприятия по разработке, приобретению и распространению наглядно-агитационной продукции (плакатов, памяток, листовок), направленных на противодействие терроризму и экстремизму, по объезду территории муниципального округа в целях профилактики терроризма.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Заместитель Председателя Совета ВМО Качинский МО*** |  |  ***Г.В. Рутенко*** |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФЭО Т.С. Гладкова

Приложение 3

к Решению Совета Качинского муниципального

округа от « 22 » ноября 2017 г. № 12/62

«Об утверждении Отчётов об исполнении

муниципальных программ внутригородского

муниципального образования города Севастополя

Качинский муниципальный округ

за 9 месяцев 2017г.»

**Отчёт**

**Об исполнении муниципальной программы**

**«Информационное общество» на 2016-2018 г.**

**за 9 месяцев 2017г.**

**Использование бюджетных ассигнований бюджета Качинского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ**

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Текущий план на год | Фактическое выполнение | Показатель выполнения годового задания, % | План на 9 мес. | Показатель выполнения задания за отчетный период, % |
| «Информационное общество» на 2016-2018 г. | Всего | 200,0 | 29,216 | 14,6 | 123,792 | 23,6 |
| Местный бюджет | 200,0 | 29,216 | 14,6 | 123,792 | 23,6 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Аналитическая записка

В течение отчетного периода за счет средств муниципальной программы были оплачены расходы на печать информационного бюллетеня Качинского муниципального округа, оплату хостинга и продления доменного имени, были проведены мероприятия по разработке, приобретению и распространению наглядно-агитационной продукции (плакатов, памяток, листовок, рекламных постеров), направленной на обеспечение защиты жизни и здоровья граждан на водных объектах

По состоянию на конец отчетного периода в работе находились договора на приобретение основных средств и материальных запасов, направленных на реализацию целей муниципальной программы.

За 9 месяцев текущего года запланированные средства в объеме 190,7 тыс. руб. освоены на 90,1%, годовое задание выполнено на 61,4%.

В четвертом квартале 2017 года запланировано мероприятие по созданию версии для слабовидящих официального сайта внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Заместитель Председателя Совета ВМО Качинский МО*** |  | ***Г.В. Рутенко*** |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФЭО Т.С. Гладкова

Главный специалист Общего отдела Т.С. Набиев

Приложение 4

к Решению Совета Качинского муниципального

округа от « 22 » ноября 2017 г. № 12/62

«Об утверждении Отчётов об исполнении

муниципальных программ внутригородского

муниципального образования города Севастополя

Качинский муниципальный округ

за 9 месяцев 2017г.»

**Отчёт**

**Об исполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта внутригородского муниципального образования города Севастополя**

**Качинский муниципальный округ на 2016-2018 года».**

**за 9 месяцев 2017г.**

Использование бюджетных ассигнований бюджета Качинского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Текущий план на год | Фактическое выполнение | Показатель выполнения годового задания, % | План на 9 мес. | Показатель выполнения задания за отчетный период, % |
| Развитие физической культуры и спорта внутригородского муниципального образования города СевастополяКачинский муниципальный округ на 2016-2018 года» | Всего | 250,0 | 77,5 | 3,1 | 110,0 | 7,05 |
| Местный бюджет | 250,0 | 7,750 | 3,1 | 110,0 | 7,05 |
| Иные источники | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма1«Физическая культура»  | Всего | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма2«Массовый спорт» | Всего  | 200,0 | 7,750 | 3,9 | 100,0 | 7,8 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 0 |  |  |  |  |

Аналитическая записка

В соответствии с календарным планом, утверждённым постановлением №05-МА от 13.01.2017г. «Об утверждении календарного плана спортивно-досуговых мероприятий, проводимых в Качинском муниципальном округе, на 2017 год», с учетом внесенных изменений Постановлением от 20.06.2017г. №65- О внесении изменений в постановление местной администрации Качинского муниципального округа от 13.01.2017 № 05-МА «Об утверждении календарного плана спортивно-досуговых мероприятий, проводимых в Качинском муниципальном округе, на 2017 год», Постановлением от 06.10.2017г. №91-МА О внесении изменений в постановление местной администрации Качинского муниципального округа от 13.01.2017 № 05-МА «Об утверждении календарного плана спортивно-досуговых мероприятий, проводимых в Качинском муниципальном округе, на 2017 год» в отчетном периоде за 9 месяцев 2017 г. было запланировано проведение 4 спортивных мероприятий. А именно в отчетном периоде проведены следующие мероприятия: спортивно-досуговое мероприятие «Турнир по боксу «Юный олимпиец» среди юношей 15-16 лет,13-14 лет, 11-12 лет» и спортивно-досуговое мероприятие «Матчевая встреча боксеров г.Севастополь - г.Рыбинск» среди юношей 13-16 лет.

 Общий объем расходов на проведенные мероприятия составил 7,750 тыс. руб. – 7,05% от планового задания на период и 3,1% от годового плана.

 На четвертый квартал 2017 года запланировано проведение соревнований по КУДО и спортивно-досуговое мероприятие «Веселые старты».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Заместитель Председателя Совета ВМО Качинский МО*** |  | ***Г.В. Рутенко*** |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФЭО Т.С. Гладкова

Главный специалист общего отдела

местной администрации Качинского МО С.Г. Купчинская

Приложение 5

к Решению Совета Качинского муниципального

округа от « \_\_ » ноября 2017 г. №

«Об утверждении Отчётов об исполнении

муниципальных программ внутригородского

муниципального образования города Севастополя

Качинский муниципальный округ

за 9 месяцев 2017г.»

**Отчёт**

**Об исполнении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2017-2019 годы»**

**за 9 месяцев 2017г.**

Использование бюджетных ассигнований бюджета Качинского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Текущий план на год | Фактическое выполнение | Показатель выполнения годового задания, % | План на 9 мес. | Показатель выполнения задания за отчетный период, % |
| «Развитие муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2017-2019 годы» | Всего | 100,0 | 0 | 0 | 5500,0 | 0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 0 | 0 | 5500,0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Аналитическая записка

В течение отчетного периода за счет средств муниципальной программы мероприятия не проводились.

На четвертый квартал 2017 года запланированы мероприятия по повышению эффективности профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Заместитель Председателя Совета ВМО Качинский МО*** |  | ***Г.В. Рутенко*** |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФЭО Т.С. Гладкова

Начальник общего отдела О.Н. Чеплеева

Приложение № 6

к Решению Совета Качинского муниципального

округа от « 22 » ноября 2017 г. № 12/62

«Об утверждении Отчётов об исполнении

муниципальных программ внутригородского

муниципального образования города Севастополя

Качинский муниципальный округ

за 9 месяцев 2017г.»

**Отчёт**

**Об исполнении муниципальной программы «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2017 год»**

**за 9 месяцев 2017г.**

Использование бюджетных ассигнований бюджета Качинского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Текущий план на год | Фактическое выполнение | Показатель выполнения годового задания, % | План на 9 мес. | Показатель выполнения задания за отчетный период, % |
|  «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2017 год» | Всего | 16618800,0 | 4154302,45 | 25 | 10784347,0 | 38,5 |
| Местный бюджет | 16618800,0 | 4154302,45 | 25 | 10784347,0 | 38,5 |
| Иные источники | 0 |  |  |  |  |
| В том числе:Фонд оплаты труда | Всего | 1094400,0 | 490219,09 | 44,8 | 729600,0 | 67,2 |
| Местный бюджет | 1094400,0 | 490219,09 | 44,8 | 729600,0 | 67,2 |
| Иные источники |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | Всего  | 330500,0 | 146838,17 | 44,4 | 220400,0 | 66,6 |
| Местный бюджет | 330500,0 | 146838,17 | 44,4 | 220400,0 | 66,6 |
| Иные источники | 0 |  |  |  |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | Всего | 309700 | 65306,55 | 21,1 | 309700,0 | 21,1 |
| Местный бюджет | 309700 | 65306,55 | 21,1 | 309700,0 | 21,1 |
| Иные источники |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по санитарной очистке | Всего  | 3187500,0 | 947918,52 | 29,7 | 1929407,0 | 48,9 |
| Местный бюджет | 3187500,0 | 947918,52 | 29,7 | 1929407,0 | 48,9 |
| Иные источники | 0 |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по удалению ТКО, в том числе из мест несанкционированных и бесхозных свалок, и по их транспортировке для утилизации | Всего  | 172000,0 | 121000,0 | 70,3 | 121000,0 | 100,0 |
| Местный бюджет | 172000,0 | 121000,0 | 70,3 | 121000,0 | 100,0 |
| Иные источники | 0 |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними | Всего  | 2585800,0 | 1277501,62 | 49,4 | 2585800,0 | 49,4 |
| Местный бюджет | 2585800,0 | 1277501,62 | 49,4 | 2585800,0 | 49,4 |
| Иные источники | 0 |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по созданию, приобретению. установке, текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства  | Всего  | 3663200,0 | 0 | 0 | 2733200,0 | 0 |
| Местный бюджет | 3663200,0 | 0 | 0 | 2733200,0 | 0 |
| Иные источники | 0 |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по благоустройству площадок для установки контейнеров для сбора ТКО | Всего  | 426000,0 | 417065,96 | 97,9 | 426000,0 | 97,9 |
| Местный бюджет | 426000,0 | 417065,96 | 97,9 | 426000,0 | 97,9 |
| Иные источники | 0 |  |  |  |  |
| Обеспечение и реализация мероприятий по обустройству и ремонту тротуаров (включая твердое покрытие парков. Скверов и бульваров) | Всего  | 79000,0 | 79000,0 | 100 | 79000,0 | 100 |
| Местный бюджет | 79000,0 | 79000,0 | 100 | 79000,0 | 100 |
| Иные источники | 0 |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по обустройству и содержанию спортивных и детских игровых площадок (комплексов) | Всего  | 610600,0 | 609452,54 | 99,8 | 610600,0 | 99,8 |
| Местный бюджет | 610600,0 | 609452,54 | 99,8 | 610600,0 | 99,8 |
| Иные источники | 0 |  |  |  |  |
| Обеспечение и реализация мероприятий по ремонту и содержанию внутриквартальных дорог | Всего  | 3747600,0 | 0 | 0 | 1040000,0 | 0 |
| Местный бюджет | 3747600,0 | 0 | 0 | 1040000,0 | 0 |
| Иные источники | 0 |  |  |  |  |
| Обеспечение и реализация мероприятий по демонтажу. перемещению, хранению и утилизации незаконно (самовольно) размещенных на земельных участках объектов, не являющихся объектами капитального строительства (в том числе НТО) | Всего  | 412500,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Местный бюджет | 412500,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Иные источники | 0 |  |  |  |  |

Аналитическая записка

В соответствии муниципальной программой, утверждённым постановлением №31-МА от 27.03.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2017 год», с учетом внесенных изменений Постановлением от 07.09.2017г. №87-МА в отчетном периоде за 9 месяцев 2017г. реализация программы за отчетный период составила 25% и 3 8,5% годового плана.

В четвертом квартале 2017 года запланировано проведение мероприятий по: демонтажу самовольно размещенных некапитальных объектов, обрезке и сносу деревьев, ремонту внутриквартальных дорог, запланированный за счет средств экономии, санитарная очистка твердого покрытия и зеленой зоны улиц, парков и скверов, ликвидации несанкционированных свалок, приобретение и установка элементов благоустройства, вывешивание флагов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Заместитель Председателя Совета ВМО Качинский МО*** |  | ***Г.В. Рутенко*** |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФЭО Т.С. Гладкова

Начальник ЖКХ М.А. Аметова