

***Совет Качинского муниципального округа города Севастополя***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***II созыв*** | ***XVIII сессия*** | ***2016 – 2021 гг.*** |

***РЕШЕНИЕ***

***№ 18/85***

|  |  |
| --- | --- |
| 15.05.2018 года | пгт. Кача |

***Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя***

***Качинский муниципальный округ за I квартал 2018г.***

Заслушав информацию Главы внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ Герасим Николая Михайловича об исполнении бюджета Качинского муниципального округа за 2017 год, в соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального Закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ, утвержденным решением Совета Качинского муниципального округа от 19.03.2015 № 13, руководствуясь Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Качинский муниципальный округ, утвержденным решением Совета Качинского муниципального округа от 02.07.2015г. № 20, **Совет Качинского муниципального округа**

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить Отчёт об исполнении муниципальной программы «Информационное общество на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» за I квартал 2018г. (Приложение 1).
2. Утвердить Отчёт об исполнении муниципальной программы «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2018 и на плановый период 2019-2020 годов» I квартал 2018г. (Прилож. 2).
3. Принять к сведению, что за I квартал 2018г. по муниципальным программам «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинского муниципального округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», «Развитие физической культуры и спорта внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» «Развитие культуры внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» средства бюджета ВМО Качинского МО не расходовались.
4. Обнародовать настоящее решение путем размещения его полного текста на информационных стендах для официальной информации Качинского муниципального округа и на официальном сайте внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ Герасим Н.М.

***Глава ВМО Качинский МО, исполняющий***

***полномочия председателя Совета,***

***Глава местной администрации Н.М. Герасим***

Приложение 1

к решению Совета Качинского муниципального округа от 15.05.2018 № 18/85 «Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ I квартал 2018г.»

**Отчёт**

**Об исполнении муниципальной программы «Информационное общество на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» за 1 квартал 2018г.**

**Использование бюджетных ассигнований бюджета Качинского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ**

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Январь-март | | % исполнения |
| план | факт | план |
| «Информационное общество на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» | Всего | 50,0 | 36,690 | 73,3 |
| Местный бюджет | 50,0 | 36,690 | 73,3 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 |

Аналитическая записка

В течение отчетного периода за счет средств муниципальной программы были оплачены расходы на услуги хостинга; на реализацию мероприятия по доведению до сведения населения оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях, о деятельности органов местного самоуправления, состояние экономики, экологии и других сфер общественной жизни округа, вопросам прав, свобод и обязанностей граждан, их безопасности и другим вопросам, представляющим общественный интерес на территории Качинского муниципального округа.

За отчетный период запланированные средства в объеме 50,0 тыс.руб. освоены на 73,3 %.

Приложение 2

к решению Совета Качинского муниципального округа от 15.05.2018 № 18/85 «Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ I квартал 2018г.»

**Плановые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ «Информационное общество» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Единица измерения** | **Плановые значения целевого показателя** | | |
| **2018** | **факт** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Число потенциальных читателей, посетителей сайта | чел. | 2500 | 850 | 34 |
| 2 | Количество размещенных на сайте Качинского муниципального округа и на информационных стендах официальных документов | шт. | 250 | 102 | 40,8 |
| 3 | Удовлетворенность населения деятельностью органов  местного самоуправления Качинского МО, в том числе и информационной открытостью (процент от числа опрошенных) | - | - | - | - |
| 4 | Количество проведенных сходов граждан, опросов населения, мероприятий, направленных на освещение деятельности органов местного самоуправления | - | - | - | - |
| 5 | Освоение средств, выделенных для реализации программы | % |  |  | 73,3 |

***Глава ВМО Качинский МО, исполняющий***

***полномочия председателя Совета,***

***Глава местной администрации Н.М. Герасим***

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы местной администрации

Качинского МО Р.А. Тишко

Главный специалист общего отдела

местной администрации Качинского МО Т.С.о. Набиев

Приложение 3

к решению Совета Качинского муниципального округа от 15.05.2018 № 18/85 «Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ I квартал 2018г.»

**Отчёт**

**Об исполнении муниципальной программы «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2018 и на плановый период 2019-2020 годов» за**

**1 квартал 2018г.**

**Использование бюджетных ассигнований бюджета Качинского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ**

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Январь-март | | % исполнения |
| план | факт | план |
| «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2018 и на плановый период 2019-2020 годов» | Всего | 2411,1, | 519,9 | 21,6 |
| Местный бюджет | 2411,1 | 519,9 | 21,6 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 |

Аналитическая записка

За отчетный период запланированные средства в объеме 1975,9 тыс.руб. освоены на 23,4%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **план** | **факт** | **%**  **исполнения** |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" | 20337,6 | 172,6 | 0,85 |
| Мероприятия по санитарной очистке | 4479,5 | 100,0 | 2,2 |
| *Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд* | *4479,5* | *100,0* | *2,2* |
| Мероприятия по удалению твердых коммунальных отходов, в том числе с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и по их транспортировке для утилизации | 241,7 | 26,0 | 10,8 |
| *Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд* | *241,7* | *26,0* | *10,8* |
| Мероприятия по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними | 3633,9 | 46,62 | 1,3 |
| *Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд* | *3633,9* | *46,62* | *1,3* |
| Мероприятия по созданию, приобретению, установке, текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства | 5148,0 | - | - |
| *Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд* | *5148,0* | *-* | *-* |
| Мероприятия по благоустройству площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | 598,7- | - | - |
| *Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд* | *598,7* | *-* | *-* |
| Мероприятия по обустройству и ремонту тротуаров | 111,0 | - | - |
| *Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд* | *111,0* | *-* | *-* |
| Мероприятия по обустройству и содержанию спортивных и детских игровых площадок (комплексов) | 858,1 | - | - |
| *Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд* | *858,1* | *-* | *-* |
| Мероприятия по ремонту и содержанию внутриквартальных дорог | 5266,7 | - | - |
| *Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд* | *5266,7* | *-* | *-* |

Приложение 4

к решению Совета Качинского муниципального округа от 15.05.2018 № 18/85 «Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ I квартал 2018г.»

**Целевые показатели (индикаторы) Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Показатель (индикатор)** | **Ед. изм.** | **Значение показателя (индикатора)** | **Факт** | **%** |
| 1 | Площадь убираемой территории | м2 | 501 335 | 100 567 | 20 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных складирований отходов | м3 | 559 | 62 | 11,1 |
| 3 | Площадь создания, содержания зеленых насаждений | м2 | 435 830 | - | - |
| 4 | Количество закупленных и установленных элементов благоустройства | шт. | 332 | - | - |
| 5 | Количество обустроенных контейнерных площадок | шт. | 3 | - | - |
| 6 | Площадь отремонтированных тротуаров | м2 | 65 | - | - |
| 7 | Количество обустроенных спортивных площадок | шт. | 2 | - | - |
| 8 | Площадь отремонтированных внутриквартальных дорог | м2 | 3 098 | - | - |

***Глава ВМО Качинский МО, исполняющий***

***полномочия председателя Совета,***

***Глава местной администрации Н.М. Герасим***

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы местной администрации

Качинского МО Р.А. Тишко

Начальник отдела ИОГП

местной администрации Качинского МО Ю.П. Курбатова