

***Совет Качинского муниципального округа города Севастополя***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***III созыв*** | ***VIII сессия*** | ***2021 - 2026 гг.*** |

***РЕШЕНИЕ***

***№ 8/29***

|  |  |
| --- | --- |
| «20» мая 2022 года | п. Кача |

***Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя***

***Качинский муниципальный округ за 1 квартал 2022г.***

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Закон города Севастополя от 23 декабря 2021 года № 681-ЗС "О бюджете города Севастополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", Законом города Севастополя от 30.12.2014 №102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе», Уставом внутригородского муниципального образования, утвержденным решением Совета Качинского муниципального округа от 19.03.2015 №13, Постановлениями местной администрации Качинского муниципального округа от 12.11.2021 №165 «Об утверждении Перечня муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов», Постановлением местной администрации Качинского муниципального округа города Севастополя от 23.11.2016 № 51-МА "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Качинский муниципальный округ"

***Совет Качинского муниципального округа***

***РЕШИЛ:***

1. Утвердить Отчёт об исполнении муниципальной программы «Информационное общество» за 1 квартал 2022г. (Приложение 1).
2. Утвердить плановые значения целевых показателей программы «Информационное общество» за 1 квартал 2022г. (Приложение 2).
3. Утвердить Отчёт об исполнении муниципальной программы «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ» за 1 квартал 2022г. (Приложение 3).
4. Утвердить плановые значения целевых показателей программы «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ» за 1 квартал 2022г. (Приложение 4).
5. Утвердить Отчёт об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Качинский муниципальный округ» за 1 квартал 2022г. (Приложение 5).
6. Утвердить плановые значения целевых показателей программы «Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Качинский муниципальный округ за 1 квартал 2022г. (Приложение 6).
7. Утвердить Отчёт об исполнении муниципальной программы «Обеспечение антитеррористической и общественной безопасности на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ» за 1 квартал 2022г. (Приложение 7).
8. Утвердить плановые значения целевых показателей программы «Обеспечение антитеррористической и общественной безопасности на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ» за 2022г. (Приложение 8).
9. Утвердить Отчёт об исполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Качинский муниципальный округ» за 1 квартал 2022г. (Приложение 9).
10. Утвердить плановые значения целевых показателей программы «Развитие физической культуры и спорта во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Качинский муниципальный округ» за 1 квартал 2022г. (Приложение 10).
11. Утвердить Отчёт об исполнении муниципальной программы «Управление и содержание муниципального имущества внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ» за 1 квартал 2022г. (Приложение11).
12. Утвердить плановые значения целевых показателей программы«Управление и содержание муниципального имущества внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ» за 1 квартал 2022г. (Приложение 12).
13. Обнародовать настоящее постановление на сайте внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ, информационных стендах внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ.
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ Герасим Н.М.

***Глава ВМО Качинский МО, исполняющий***

***полномочия председателя Совета,***

***Глава местной администрации Н.М. Герасим***

Приложение 1

к решению Совета Качинского муниципального округа №8/29 от 20 мая 2022 г. «Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ 1 квартал 2022г.»

**Отчёт**

**Об исполнении муниципальной программы**

**«Информационное общество» за 1 квартал 2022г.**

**Использование бюджетных ассигнований бюджета Качинского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ**

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Январь-март | | % исполнения |
| план | факт | план |
| «Информационное общество» | Всего | 415,6 | 0,69 | 0,17 |
| Местный бюджет | 415,6 | 0,69 | 0,17 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 |

Аналитическая записка

В течение отчетного периода за счет средств муниципальной программы был заключен контракт на услуги хостинга (2 590,00) оплата по состоянию на 01.04.2022г. составила 690 рублей.

Планируется приобретение средств вычислительной техники, печатного оборудования, аппаратных средств (приобретение компьютеров, серверов, принтеров, копировальных аппаратов, многофункциональных устройств, сканеров, источников бесперебойного питания, специального оборудования).

Приложение 2

к решению Совета Качинского муниципального округа №8/29 от 20 мая 2022 г. «Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ 1 квартал 2022г.»

**Плановые значения целевых показателей (индикаторов)   
муниципальной программы внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ   
«Информационное общество» в 1 квартале 2022г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Единица измерения** | **Плановые значения целевого показателя** | | |
| **план** | **факт** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Число потенциальных посетителей сайта | чел. | 2228 | 880 | 39,5 |
| 2 | Количество размещенных на сайте Качинского муниципального округа и на информационных стендах официальных документов | шт. | 250 | 60 | 24 |
| 3 | Количество проведенных мероприятий в год | Ед. | 2 | 1 | 50 |
| 4 | Освоение средств, выделенных для реализации программы | % | 100 | 0,17 | 0,17 |

***Глава ВМО Качинский МО, исполняющий***

***полномочия председателя Совета,***

***Глава местной администрации Н.М. Герасим***

Приложение 3

к решению Совета Качинского муниципального округа №8/29 от 20 мая 2022 г. «Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ 1 квартал 2022г.»

**Отчёт**

**Об исполнении муниципальной программы «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ» за 1 квартал 2022г.**

**Использование бюджетных ассигнований бюджета Качинского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ**

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Январь-март | | % исполнения |
| план | факт | план |
| «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ» | Всего | 27563,7 | 1512,2 | 5,49 |
| Местный бюджет | 27563,7 | 1512,2 | 5,49 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 |

Аналитическая записка

За отчетный период запланированные средства в объеме 27 563,7 тыс.руб. освоены на 5,49 %.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **план** | **факт** | **%**  **исполнения** |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 2686,1 | 508,4 | 18,92 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ" | 24877,6 | 1004,0 | 4,04 |
| Санитарная очистка территории Качинского муниципального округа | 6674,4 | 897,6 | 13,45 |
| Создание, содержание зеленых насаждений, обеспечение ухода за ними | 5415,5 | 117,0 | 2,16 |
| Создание, приобретение, установка, текущий ремонт и реконструкция элементов благоустройства | 0 | 0 | 0 |
| Обустройство площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | 0 | 0 | 0 |
| Обустройство и ремонт тротуаров (включая твердое покрытие парков, скверов, бульваров) | 0 | 0 | 0 |
| Обустройство и содержанию спортивных и детских игровых площадок (комплексов) | 1980,5 | 92,4 | 4,67 |
| Ремонт и содержание внутриквартальных дорог | 6461,0 | 0 | 0 |
| Содержание и благоустройство кладбищ | 4346,2 | 13,9 | 0,32 |
| Содержание и благоустройство пляжей | 0 | 0 | 0 |

В рамках исполнения отдельных государственных полномочий были проведены следующие мероприятия:

-по санитарной очистке территории ВМО Качинского МО:

- заключен и и исполняется муниципальный контракт на выполнение услуг по санитарной очистке территории Качинского МО, которые включают в себя следующие мероприятия: подметание тротуаров улиц, уборка мусора с зеленой зоны улиц и тротуаров улиц и территорий общего пользования, подметание твердого покрытия парков и скверов, сбор мусора с зеленой зоны и твердого покрытия парков и скверов, очистка урн улиц парков и скверов, подметание лестниц, подметание остановок общественного транспорта, очистка зеленой улиц, парков, скверов, клумб от опавшей листвы и веток (август-декабрь), уборка мусора с зеленой зоны лестниц, подметание и уборка мусора с территории детских и спортивных площадок;

- по реализации мероприятий по обустройству и содержанию спортивных и детских игровых площадок (комплексов):

- исполнено 2 муниципальных контрактов на оказание услуг по содержанию и текущему ремонту 10 спортивных и 12 детских игровых площадок (комплексов) в п. Кача, с. Орловка, с. Вишневое, с. Полюшко, с. Осипенко за периоды — январь, февраль 2022 г.;

- заключен и исполняется муниципальный контракт на оказание услуг по содержанию и текущему ремонту 10 спортивных и 12 детских игровых площадок (комплексов) в п. Кача, с. Орловка, с. Вишневое, с. Полюшко, с. Осипенко за период март-декабрь 2022 г.;

- по содержанию и благоустройству кладбищ:

- исполнено 2 муниципальных контракта на оказание услуг по содержанию шести кладбищ ( общественного кладбища в с. Орловка, мусульманского кладбища в с. Орловка, общественного старого кладбища в п. Кача, общественного нового кладбища в п. Кача, общественного старого кладбища в с. Орловка), на периоды январь и февраль месяцы 2022 г., включающие в себя:

подметание территории с усовершенствованным и не усовершенствованным покрытием, подметание территории без покрытия, уход за урнами мусорными, сбор и удалению с территории мест погребения растительных отходов, скашивание травы, сгребание листвы и веток;

- заключен и исполняется муниципальный контракт на оказание услуг по содержанию шести кладбищ ( общественного кладбища в с. Орловка, мусульманского кладбища в с. Орловка, общественного старого кладбища в п. Кача, общественного нового кладбища в п. Кача, общественного старого кладбища в с. Орловка), включающие в себя:

подметание территории с усовершенствованным и не усовершенствованным покрытием, подметание территории без покрытия, уход за урнами мусорными, сбор и удалению с территории мест погребения растительных отходов, скашивание травы, сгребание листвы и веток в течении марта-декабря 2022 г.

***Глава ВМО Качинский МО, исполняющий***

***полномочия Председателя Совета,***

***Глава местной администрации Н.М. Герасим***

Приложение 4

к решению Совета Качинского муниципального округа №8/29 от 20 мая 2022 г. «Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ 1 квартал 2022г.»

**Плановые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ» за 1 квартал 2022г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Показатель (индикатор)** | **Ед. изм.** | **Значение показателя (индикатора) план** | **факт** | **%** |
| 1 | Площадь убираемой территории | м2 | 471 143,8 | 470 850,93 | 99,9 |
| 2 | Площадь создания, содержания зеленых насаждений, обеспечение ухода за ними | м2 | 427 430,6 | 0 | 0 |
| 3 | Обустройство и содержание спортивных и детских игровых площадок (количество) | шт. | 0/24 | 0/22 | 91,7 |
| 4 | Площадь отремонтированных внутриквартальных дорог | м2 | 4357,9 | 0 | 0 |
| 5 | Площадь содержания и благоустройства кладбищ | м2 | 96 500 | 96 500 | 100 |

***Глава ВМО Качинский МО, исполняющий***

***полномочия председателя Совета,***

***Глава местной администрации Н.М. Герасим***

Приложение 5

к решению Совета Качинского муниципального округа №8/29 от 20 мая 2022 г. «Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ 1 квартал 2022г.»

**Отчёт**

**Об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры внутригородского муниципального образования города Севастополя**

**Качинский муниципальный округ»**

**за 1 квартал 2022г.**

**Использование бюджетных ассигнований бюджета Качинского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ**

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Январь-март | | % исполнения |
| план | факт | план |
| «Развитие культуры внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ» | Всего | 864,0 | 47,1 | 5,45 |
| Местный бюджет | 864,0 | 47,1 | 5,45 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 |

Аналитическая записка

За отчетный период запланированные средства в объеме 864,0 тыс. руб. освоены на 5,45 %.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **план** | **факт** | **%**  **исполнения** |
| Подпрограмма «Праздники» | 564,0 | 23,3 | 4,13 |
| Подпрограмма «Военно-патриотическое воспитание» | 300,0 | 23,8 | 7,94 |

В течение отчетного периода за счет средств муниципальной программы были оплачены:

1) работы по переподключению уличной иллюминации для праздничного оформления сквера;

2) транспортные услуги по перевозке жителей округа на торжественные мероприятия и обратно;

3) закуплены цветы:

- на митинг-реквием, посвященный памяти Дважды Героя СССР Аметхан Султана 01 февраля 2022г.;

- на митинг-памяти на месте падения вертолетов пгт.Кача ул.Я.Смушкевича 10 февраля 2022г. ;

- на торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества 23 февраля 2022г.;

- для поздравления с юбилеями ветеранов Качинского муниципального округа.;

- на торжественный митинг, посвященный 100-летию со дня рождения Севрюкова Леонида Ивановича Героя Советского Союза 2 апреля 2022г.

4) поставка товаров праздничной атрибутики для проведения митинга-концерта, посвященного празднованию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией «Крымская весна».

***Глава ВМО Качинский МО, исполняющий***

***полномочия Председателя Совета,***

***Глава местной администрации Н.М. Герасим***

Приложение 6

к решению Совета Качинского муниципального округа №8/29 от 20 мая 2022 г. «Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ 1 квартал 2022г.»

**Плановые значения целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ» за 1 квартал 2022г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Единица измерения** | **Плановые значения целевого показателя** | | |
|  | | |
| **план** | **факт** | % |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Количество  граждан, посетивших культурно-массовые мероприятия за год | чел. | 4500 | 1500 | 33,3 |
| 1.1 | из них детей | чел. | 1300 | 200 | 15,4 |
| 2 | Среднее количество проводимых мероприятий в год | единиц | 9 | 4 | 44,4 |
| 3 | Освоение средств, выделенных для реализации программы | % | 864 | 47,1 | 5,45 |

***Глава ВМО Качинский МО, исполняющий***

***полномочия председателя Совета,***

***Глава местной администрации Н.М. Герасим***

Приложение 7

к решению Совета Качинского муниципального округа №8/29 от 20 мая 2022 г. «Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ 1 квартал 2022г.»

**Отчёт**

**Об исполнении муниципальной программы «Обеспечение антитеррористической и общественной безопасности на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя**

**Качинский муниципальный округ» за 1 квартал 2022г.**

**Использование бюджетных ассигнований бюджета Качинского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ**

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Январь -март | | % исполнения |
| план | факт | план |
| «Обеспечение антитеррористической и общественной безопасности на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя  Качинский муниципальный округ» | Всего | 100,0 | 5,0 | 5,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 5,0 | 5,0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 |

На средства муниципальной программы оплата заключен муниципальный контракт оплату на охраны служебного помещения с дальнейшей абонентской платой.

Приложение 8

к решению Совета Качинского муниципального округа №8/29 от 20 мая 2022 г. «Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ 1 квартал 2022г.»

**Плановые значения целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение антитеррористической и общественной безопасности на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя**

**Качинский муниципальный округ» за 1 квартал 2022г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование индикатора** | **план** | **факт** | **%** |
| 1. | Количество проведенных мероприятий в год, ед. | 4 | 1 | 25,0 |
| 2. | Количество совершенных (попыток совершения) террористических актов и актов экстремистской направленности, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Освоение выделенных средств, % | 100 | 5,0 | 5,0 |
| 4. | Организация проведения мероприятий среди молодежи о толерантности к людям других национальностей и других конфессий в форме лекций | 3 | 0 | 0 |
| 5. | Количество распространенных печатных материалов (листовок, брошюр, памяток), связанных с профилактикой терроризма, экстремизма, ликвидацией и минимизацией проявлений нетерпимости, шт. | 1000 | 200 | 20 |

***Глава ВМО Качинский МО, исполняющий***

***полномочия председателя Совета,***

***Глава местной администрации Н.М. Герасим***

Приложение 9

к решению Совета Качинского муниципального округа №8/29 от 20 мая 2022 г. «Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ 1 квартал 2022г.»

**Отчёт**

**Об исполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Качинский муниципальный округ» за 1 квартал 2022г.**

**Использование бюджетных ассигнований бюджета Качинского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ**

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Январь-март | | % исполнения |
| план | факт | план |
| «Развитие физической культуры и спорта во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Качинский муниципальный округ» | Всего | 200,0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 200,0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 |

Приложение 10

к решению Совета Качинского муниципального округа №8/29 от 20 мая 2022 г. «Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ 1 квартал 2022г.»

**Плановые значения целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Качинский муниципальный округ» за 1 квартал 2022г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Единица измерения** | **Плановые значения целевого показателя в год** | | |
| **план** | **факт** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Количество участников спортивных мероприятий (дети / родители) | чел. | 1291/637 | 0 | 0 |
| 2 | Удельный вес участников, посетивших спортивно-массовые мероприятия от общей численности населения в возрасте до 18 лет (общая численность населения в возрасте до 18 лет – 2130 чел.) | % | 50 | 0 | 0 |
| 3 | Среднее количество проводимых мероприятий в год | единиц | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Освоение средств, выделенных для реализации программы | % | 100 | 0 | 0 |

***Глава ВМО Качинский МО, исполняющий***

***полномочия председателя Совета,***

***Глава местной администрации Н.М. Герасим***

Приложение 11

к решению Совета Качинского муниципального округа №8/29 от 20 мая 2022 г. «Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ 1 квартал 2022г.»

**Отчёт**

**Об исполнении муниципальной программы «Управление и содержание муниципального имущества внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ » за 1 квартал 2022г.**

**Использование бюджетных ассигнований бюджета Качинского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ**

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Январь-март | | % исполнения |
| план | факт | план |
| «Управление и содержание муниципального имущества внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ» | Всего | 245,0 | 0,8 | 0,31 |
| Местный бюджет | 245,0 | 0,8 | 0,31 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 |

В течение отчетного периода по муниципальной программе был заключен муниципальный контракт на оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения для общественного туалета. Планируется выполнение работ по установлению местоположения (координированию) зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке и изготовлению технического плана объекта.

***Глава ВМО Качинский МО, исполняющий***

***полномочия Председателя Совета,***

***Глава местной администрации Н.М. Герасим***

Приложение 12

к решению Совета Качинского муниципального округа №8/29 от 20 мая 2022 г. «Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ 1 квартал 2022г.»

**Плановые значения целевых показателей муниципальной программы «Управление и содержание муниципального имущества внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ» за 1 квартал 2022г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | | **Единица измерения** | | **Плановые значения целевого показателя** | | | | |
| **план** | **факт** | | | **%** |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | | **6** |
| 1 | Проведение кадастровых работ для постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, составление технической документации (паспортов) | | шт. | | 3 | 0 | | | 0 |
| 2 | | Содержание и эксплуатация муниципального имущества | | шт. | 1 | | 1 | 100 | |

***Глава ВМО Качинский МО, исполняющий***

***полномочия председателя Совета,***

***Глава местной администрации Н.М. Герасим***