

***МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ***

***КАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА***

***ПОСТАНОВЛЕНИЕ***

***№ 09-МА***

|  |  |
| --- | --- |
| 26 января 2017 года | пгт.Кача |
| **О реализации муниципальной программы «Информационное общество на 2016-2018 года» в 2016 году** | |

С целью определения эффективности муниципальной программы «Информационное общество на 2016-2018 года», утверждённой постановлением местной администрации Качинского муниципального округа от 24.11.2016 № 57-МА, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009  № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Законом города Севастополя от 30.12.2014 № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе», Уставом внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ, Положением о местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ, утверждённого Решением Совета Качинского муниципального округа от 13.05.2015 № 14,

местная администрация Качинского муниципального округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Принять к сведению отчёт о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество на 2016-2018 года» (Приложение).

2. Ответственным исполнителям продолжить реализацию муниципальной программы «Информационное общество на 2016-2018 года».

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ и на официальном сайте внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Глава ВМО Качинский МО, исполняющий полномочия председателя Совета,***  ***Глава местной администрации*** |  | ***Н.М. Герасим*** |

Приложение

к постановлению

местной администрации Качинского муниципального округа

от 26.01.2017 № 09-МА

УТВЕРЖДАЮ

Глава ВМО Качинский МО, исполняющий полномочия председателя Совета,

Глава местной администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.М. Герасим

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество на 2016-2018 года» в 2016 году**

Муниципальная программа «Информационное общество на 2016-2018 года», утверждённая постановлением местной администрации Качинского муниципального округа от 24.11.2016 № 57-МА направлена на выполнение следующих целей и задач:

– Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления и иной официальной информации;

– Организация сотрудничества со средствами массовой информации городского уровня для доведения до сведения населения оперативной и достоверной информации о деятельности местной администрации, Совета Качинского муниципального округа по реализации полномочий местного самоуправления на территории муниципального образования;

– Установление обратной связи с населением округа, изучение общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления;

– Реализация принципов гласности и открытости в деятельности органов местного самоуправления Качинского муниципального округа.

**Результаты реализации мероприятий программы, достигнутые в 2016 году**

В рамках реализации мероприятий программы за отчетный период выполнены следующие мероприятия:

– Создан официальный сайта ВМО Качинский МО для информирования населения о деятельности органов местного самоуправления ВМО Качинский МО, публикации объявлений о предстоящих событиях, праздниках и значимых мероприятиях;

– Приобретены услуги хостинга, домена для обеспечения бесперебойной работы официального сайта ВМО Качинский МО на сумму 11 215,00 руб.;

– Периодически издавался «Информационный бюллетень Качинского муниципалитета» для информирования населения о деятельности органов местного самоуправления ВМО Качинский МО, значимых событиях муниципального округа и общественной жизни на общую сумму 60 621,00 руб.;

– Для размещения информационных материалов на территории ВМО Качинский МО были приобретены информационные стенды и установлены около социально-значимых объектов, а также в местах массового пребывания граждан. На стендах вывешивается информация о деятельности органов местного самоуправления ВМО Качинский МО, объявления о предстоящих событиях, праздниках и значимых мероприятиях на общую сумму 120 000,00 руб.;

– Приобретён фотоаппарат с необходимыми принадлежностями к нему для освещения жизни муниципального округа. Сделанные фотографии публикуются на официальном сайте ВМО Качинский МО, а также используются при издании Информационного бюллетеня Качинского МО, на общую сумму 42935,60 руб.;

– Приобретён факс с автоответчиком для установления обратной связи с населением на сумму 16 503,48 руб.;

– Приобретены цифровые видеокамеры с необходимыми принадлежностями к ним для видеозаписи и последующей публикации на официальном сайте ВМО Качинский МО, заседаний сессий Совета Качинского МО, а также других значимых заседаний, на общую сумму 55 724,92 руб.;

– Приобретены акустические колонки с необходимыми принадлежностями к ним для проведения различных мероприятий проводимых местной администрацией Качинского муниципального округа на общую сумму 33 000,00 руб.

**Данные об использовании финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

| **N  п/п** | **Наименование    мероприятия** | **Объем финансирования,    тыс. руб.** | | **% выпол-нения** | **Результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План** | **Факт** |  |  |
| 1 | Размещение муниципальных правовых актов и иных официальных документов и информирование о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации, на сайте, на информационных стендах: | 131,2 | 131,2 | 100 |  |
|  | – услуги хостинга | 11,2 | 11,2 | 100 | Оплачены услуги хостинга |
|  | – приобретение информационных стендов | 120,0 | 120,0 | 100 | Приобретены информационные стенды |
| 2 | Доведение до сведения населения оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях, о деятельности МА Качинского МО и Совета, состоянии экономики, экологии и других сфер общественной жизни округа, вопросам прав, свобод и обязанностей граждан, их безопасности и другим вопросам, представляющим общественный интерес, приобретение оборудования | 192,3 | 192,3 | 100 | Приобретены радиостанции, бензин |
|  | – услуги по изданию «Информационный бюллетень Качинского муниципалитета» | 60,6 | 60,6 | 100 | Выпущено 6 выпусков информационного бюллетеня |
|  | – приобретение фотоаппарата и принадлежности к нему | 43,0 | 43,0 | 100 | Приобретён фотоаппарат с принадлежностями к нему |
|  | – приобретение цифровых видеокамер с принадлежностями | 55,7 | 55,7 | 100 | Приобретены цифровые видеокамеры с принадлежностями |
|  | – приобретение акустических колонок с принадлежностями | 33,0 | 33,0 | 100 | Приобретены акустические колонки с принадлежностями |
| 3 | Проведение общественных слушаний, опросов, сходов граждан по вопросам обсуждения проектов муниципальных правовых актов, изучения мнения граждан о деятельности органов местного самоуправления, изучение спроса на муниципальные услуги | 16,5 | 16,5 | 100 |  |
|  | – приобретение факса с автоответчиком | 16,5 | 16,5 | 100 | Изготовление и распространение печатной продукции (листовки, буклеты) |
|  | **ИТОГО** | **340,0** | **340,0** | **100** |  |

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Все запланированные на 2016 год мероприятия, выполнены в полном объеме, цели и задачи достигнуты.

**Информация о внесенных изменениях**

В 2016 году были внесены изменения в муниципальную программу. Увеличен объём финансирования муниципальной программы на 60,0 тыс. руб. в соответствии с Решением Совета Качинского муниципального округа от 24.11.2016 № 3/15 «О внесении изменений в решение Совета Качинского муниципального округа от 30.12.2015 г. № 17/133 «О бюджете внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2016 г.»».

**Эффективность реализации мероприятий программы**

Основными показателями эффективности реализации мероприятий муниципальной программы является бесперебойное функционирование официального сайта Качинского муниципального округа и своевременная актуализация информации на официальном сайте и информационных стендах Качинского муниципального округа для информирования жителей о деятельности органов местного самоуправления, привлечение общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления округа и укрепление атмосферы доверия к ним граждан.

Общая организация управления реализацией программы позволяет решать намеченные задачи в полном объеме.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Главный специалист общего отдела*** |  | ***Т.С.о. Набиев*** |

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

с постановлением местной администрации

Качинского муниципального округа

от 26.01.2017 № 09-МА

«О реализации муниципальной программы «Информационное общество на 2016-2018 года» в 2016 году»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Главы местной администрации – Руководитель аппарата |  | Р.А. Тишко |
| Начальник финансово-экономического отдела |  | Т.С. Гладкова |
| Главный бухгалтер местной администрации |  | М.А. Бедовская |
| Начальник общего отдела |  | М.Г. Ушакова |
| Главный специалист финансово-экономического отдела |  | Н.М. Колупанович |
| Главный специалист финансово-экономического отдела |  | Ю.П. Курбатова |
| Главный специалист общего отдела |  | Т.С.о. Набиев |